## Sheet1
Item Group | Item Desc | Resource Unit | Est Qty | Est Rate | Est Amt | Theoritical Qty | Theoritical Amt | Actual Qty | Actual Rate | Actual Amt | Wastage | Wastage % | Stock Received Qty (B) | Project Transfer Qty (E) | Stock Issue Qty (D) | Closing Stock Qty (CG) | Actual - Tag Issue Qty Difference
Civil Raw Material-Bricks | Bricks Bat | cuft | 15964.4 | 25 | 399110.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Bricks | Earthen Bricks | nos | 720279.95 | 6.4 | 4931589.45 | 355095.02 | 2410969.36 | 89489 | 4.03 | 360333.8 | -265606.023 | -74.7986 | 89489 | 0 | 89489 | 0 | 0
Civil Raw Material-Bricks | Flyash Bricks | nos | 1164363.45 | 7 | 8150544.12 | 512016.83 | 3584117.8 | 307608 | 5.48 | 1686844 | -204408.829 | -39.9223 | 313608 | 0 | 307608 | 6000 | 0
Civil Raw Material-Cement | Cement PPC | bags | 12137.84 | 213.24 | 2592678.36 | 4219.95 | 891642.9 | 3369.67 | 203.42 | 685452.34 | -850.28 | -20.1491 | 4240 | 0 | 3490 | 750 | 120.33
Civil Raw Material-Chemical | Admixture PC Based | kg | 200 | 50 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Chemical | Anti Termite Chemical | ltr | 104232.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Chemical | Waterproofing Chemical | kg | 860.74 | 50 | 43036.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Coupler | Coupler 16 16 MM | nos | 7000 | 220 | 1540000 | 0 | 0 | 22 | 28.1 | 618.2 | 22 | 0 | 200 | 178 | 22 | 0 | 0
Civil Raw Material-Coupler | Coupler 20 20 MM | nos | 4000 | 220 | 880000 | 3643 | 801460 | 4047 | 39.5 | 159856.5 | 404 | 11.0898 | 4258 | 0 | 4055 | 203 | 8
Civil Raw Material-Coupler | Coupler 25 20 MM | nos | 3375 | 220 | 742500 | 2692 | 592240 | 3515 | 80 | 281200 | 823 | 30.5721 | 3662 | 0 | 3658 | 4 | 143
Civil Raw Material-Coupler | Coupler 25 25 MM | nos | 7000 | 220 | 1540000 | 4579 | 1007380 | 5608 | 61.2 | 343209.6 | 1029 | 22.4722 | 6242 | 396 | 5679 | 167 | 71
Civil Raw Material-Coupler | Coupler 32 20 MM | nos | 500 | 220 | 110000 | 26 | 5720 | 6 | 125 | 750 | -20 | -76.9231 | 188 | 173 | 6 | 9 | 0
Civil Raw Material-Coupler | Coupler 32 25 MM | nos | 2000 | 220 | 440000 | 1775 | 390500 | 2261 | 125 | 282625 | 486 | 27.3803 | 2393 | 99 | 2276 | 18 | 15
Civil Raw Material-Coupler | Coupler 32 32 MM | nos | 7000 | 220 | 1540000 | 4787 | 1053140 | 4982 | 94.4 | 470300.8 | 195 | 4.0735 | 5099 | 117 | 4982 | 0 | 0
Civil Raw Material-Coupler | Coupler 40 25 MM | nos | 500 | 220 | 110000 | 44 | 9680 | 42 | 262 | 11004 | -2 | -4.5455 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0
Civil Raw Material-Coupler | Coupler 40 32 MM | nos | 1500 | 220 | 330000 | 704 | 154880 | 864 | 262 | 226368 | 160 | 22.7273 | 869 | 5 | 864 | 0 | 0
Civil Raw Material-Coupler | Coupler 40 40 MM | nos | 2200 | 220 | 484000 | 1348 | 296560 | 1357 | 210 | 284970 | 9 | 0.66766 | 1409 | 52 | 1357 | 0 | 0
Civil Raw Material-Cover Block | Cover Block 20 MM | nos | 84131.48 | 1 | 84131.48 | 76465.54 | 76465.54 | 140200 | 0.32 | 45192 | 63734.461 | 83.3506 | 151800 | 0 | 141400 | 10400 | 1200
Civil Raw Material-Cover Block | Cover Block 25 MM | nos | 76741.22 | 1 | 76741.22 | 69748.67 | 69748.67 | 87400 | 0.52 | 45270 | 17651.331 | 25.3071 | 94700 | 2000 | 88000 | 4700 | 600
Civil Raw Material-Cover Block | Cover Block 50 MM | nos | 76854.57 | 1 | 76854.57 | 69851.7 | 69851.7 | 15300 | 1.61 | 24690 | -54551.695 | -78.0965 | 21600 | 6300 | 15300 | 0 | 0
Civil Raw Material-Cover Block | Cover Block L Shape 40 MM | nos | 76854.57 | 1 | 76854.57 | 69851.7 | 69851.7 | 16064 | 1 | 16104.75 | -53787.695 | -77.0027 | 20400 | 0 | 17700 | 2700 | 1636
Civil Raw Material-Grit | Grit 10 MM | cuft | 5107.61 | 22.33 | 112865.96 | 2164.14 | 47611.13 | 1710 | 23 | 39330 | -454.142 | -20.9849 | 3047 | 0 | 2148 | 899 | 438
Civil Raw Material-Grit | Grit 20 MM | cuft | 5617.3 | 27.33 | 152266.23 | 2164.14 | 58431.84 | 144 | 27.31 | 3932 | -2020.142 | -93.3461 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0
Civil Raw Material-Misc | Binding Wire | kg | 43500 | 70 | 3045000 | 41397.67 | 2897836.9 | 24034 | 57.46 | 1380958.47 | -17363.67 | -41.9436 | 25625 | 100 | 24264 | 1261 | 230
Civil Raw Material-Misc | Fibre Mesh | mtr | 28967.87 | 4.8 | 139045.77 | 14335.4 | 68809.92 | 0 | 0 | 0 | -14335.399 | -100 | 3000 | 0 | 1400 | 1600 | 1400
Civil Raw Material-Misc | Shuttering Oil | ltr | 3967.42 | 65 | 257882.24 | 3605.91 | 234384.38 | 2972 | 60.7 | 180393.33 | -633.913 | -17.5798 | 3520 | 0 | 3110 | 410 | 138
Civil Raw Material-RMC | RMC M-15 | cum | 328.51 | 3450 | 1133345.7 | 165.88 | 572283.65 | 166 | 2358.43 | 391500 | 0.121 | 0.072945 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0
Civil Raw Material-RMC | RMC M-25 | cum | 854.18 | 3600 | 3075058.8 | 702.26 | 2528120.04 | 342 | 2946.2 | 1007600.4 | -360.256 | -51.2998 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0
Civil Raw Material-RMC | RMC M-30 | cum | 8513.17 | 3800 | 31934850.4 | 8407.55 | 31948692.03 | 8407 | 3018.63 | 25377612.7 | -0.551 | -0.0065536 | 8407 | 0 | 8407 | 0 | 0
Civil Raw Material-RMC | RMC M-35 | cum | 25250.29 | 4000 | 101001172 | 23110.51 | 92442024.53 | 23137.5 | 2537.16 | 58703519.68 | 26.993 | 0.1168 | 23137.5 | 0 | 23137.5 | 0 | 0
Civil Raw Material-RMC | RMC M-45 | cum | 10 | 4200 | 42000 | 9.5 | 39900 | 9.5 | 2300 | 21850 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0
Civil Raw Material-RMC | RMC M-50 | cum | 3.5 | 4000 | 14000 | 3.5 | 14000 | 3.5 | 5152.54 | 18033.89 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0
Civil Raw Material-RMC | RMC M-7.5 | cum | 1546.26 | 2028.79 | 4556310.42 | 1334 | 3983062.8 | 1336 | 2616.22 | 3495263.74 | 2.002 | 0.15008 | 1336 | 0 | 1336 | 0 | 0
Civil Raw Material-Sand | M-Sand | cuft | 58531.56 | 47.5 | 2731404.54 | 11776.73 | 588836.51 | 10418.19 | 39.06 | 406958.01 | -1358.541 | -11.5358 | 13098.54 | 80 | 11522.19 | 1496.35 | 1104
Civil Raw Material-Sand | Silica Sand | cuft | 52876.88 | 50 | 2643843.85 | 17083.63 | 854181.38 | 16235.46 | 50 | 811773.2 | -848.164 | -4.9648 | 18006.93 | 83 | 16306.39 | 1617.54 | 70.93
Civil Raw Material-Sand | Stone Dust | cuft | 3228.66 | 45 | 133743.6 | 2352.19 | 97520.38 | 1530 | 22.5 | 34425 | -822.187 | -34.9542 | 1590 | 0 | 1590 | 0 | 60
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 08 MM | MT | 450.48 | 55040 | 24811763 | 414.44 | 22827215.17 | 193.42 | 53013.2 | 10253971.4 | -221.016 | -53.329 | 226.38 | 0 | 193.42 | 32.96 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 10 MM | MT | 895.95 | 55040 | 49348526 | 827.95 | 45603599.34 | 988.59 | 43398.33 | 42903203.33 | 160.638 | 19.4018 | 1154.56 | 0 | 988.59 | 165.97 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 12 MM | MT | 450.48 | 55040 | 24811763 | 414.44 | 22827215.17 | 393.45 | 44230.68 | 17402648.31 | -20.987 | -5.064 | 449.89 | 0 | 393.45 | 56.44 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 16 MM | MT | 450.48 | 55040 | 24811763 | 414.44 | 22827215.17 | 168.21 | 51063.23 | 8589346.63 | -246.229 | -59.4126 | 216.21 | 0 | 168.21 | 48 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 20 MM | MT | 450.48 | 55040 | 24811763 | 414.44 | 22827215.17 | 212.44 | 52822.67 | 11221488.6 | -202.002 | -48.7411 | 281.56 | 0 | 212.44 | 69.12 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 25 MM | MT | 890.95 | 55080 | 49073526 | 827.03 | 45552768.34 | 1512.56 | 47491.52 | 71833724.35 | 685.53 | 82.8907 | 1614.79 | 3.27 | 1512.56 | 98.96 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 32 MM | MT | 445.48 | 55080 | 24536763 | 413.52 | 22776384.17 | 355.12 | 52933.99 | 18797918.31 | -58.395 | -14.1216 | 413.68 | 1.77 | 355.12 | 56.79 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 40 MM | MT | 445.48 | 55080 | 24536763 | 413.52 | 22776384.17 | 94.22 | 55988.77 | 5275485.5 | -319.291 | -77.2139 | 94.24 | 0 | 94.22 | 0.02 | 0
Civil Shuttering-Batten (Mirandi) | Batten 3x2.5x10 (Mirandi) | nos | 3400.64 | 650 | 2210419.25 | 3090.78 | 2009008.93 | 1052 | 525.26 | 552573.32 | -2038.783 | -65.9633 | 1062 | 0 | 1052 | 10 | 0
Civil Shuttering-Batten (Pine) | Batten 2.25x1.5x8 (Pine) | nos | 10201.94 | 150 | 1530290.25 | 9272.35 | 1390852.34 | 9156 | 120.41 | 1102454.72 | -116.349 | -1.2548 | 9278 | 30 | 9216 | 32 | 60
Civil Shuttering-Batten (Pine) | Batten 2x2.5x8 (Pine) | nos | 30107.04 | 200 | 6021408.6 | 27363.73 | 5472746.38 | 16441 | 186.17 | 3060780.09 | -10922.732 | -39.9168 | 17027 | 0 | 16853 | 174 | 412
Civil Shuttering-Misc | Shuttering Tape Brown | nos | 1360.26 | 75 | 102019.35 | 1236.31 | 92723.49 | 12 | 13.83 | 165.96 | -1224.313 | -99.0294 | 1566 | 0 | 1461 | 105 | 1449
Civil Shuttering-Misc | Shuttering Tape White | nos | 113.36 | 75 | 8501.63 | 103.03 | 7726.96 | 0 | 0 | 0 | -103.026 | -100 | 12 | 0 | 9 | 3 | 9
Civil Shuttering-Ply | Old Ply Scrap All Size | nos | 3763.38 | 70 | 263436.6 | 3420.47 | 239432.65 | 348 | 56.55 | 19680 | -3072.466 | -89.8259 | 451 | 70 | 381 | 0 | 33
Civil Shuttering-Ply | Shuttering Ply 8x4x12 MM | nos | 3763.38 | 2000 | 7526760 | 3420.47 | 6840932.97 | 1830 | 1947.15 | 3563280.85 | -1590.466 | -46.4985 | 1830 | 0 | 1830 | 0 | 0
Consumable Material-Nails | Nails 2 | kg | 6801.29 | 65 | 442083.85 | 6181.57 | 401801.79 | 1759 | 53.96 | 94918.14 | -4422.566 | -71.5444 | 1800 | 0 | 1799 | 1 | 40
Consumable Material-Nails | Nails 3 | kg | 7934.84 | 65 | 515764.47 | 7211.83 | 468768.75 | 5482 | 51.96 | 284848.65 | -1729.827 | -23.986 | 5750 | 0 | 5707 | 43 | 225
Consumable Material-Nails | Nails 4 | kg | 7934.84 | 65 | 515764.47 | 7211.83 | 468768.75 | 3225 | 51.32 | 165520.17 | -3986.827 | -55.2818 | 3300 | 0 | 3286 | 14 | 61
Site Infra Items-GI Sheet | GI Sheet 10x4 | nos | 600 | 1200 | 720000 | 480 | 576000 | 0 | 0 | 0 | -480 | -100 | 780 | 4 | 776 | 0 | 776
Site Infra Items-GI Sheet | GI Sheet 8x4 | nos | 750 | 1100 | 825000 | 600 | 660000 | 0 | 0 | 0 | -600 | -100 | 671 | 48 | 623 | 0 | 623
Site Infra Items-Porta Cabin | Container Portable Toilet | nos | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Site Infra Items-Porta Cabin | Office Container Cabin | nos | 1 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Total |  |  | 2687211.34 | 15416.7 | 443604908.78 | 1379192.52 | 394506662.82 | 815802.84 | 357.83 | 291919947.74 | -563389.686 | -40.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | -815802.84