## Sheet1
Item Group | Item Desc | Resource Unit | Est Qty | Est Rate | Est Amt | Theoritical Qty | Theoritical Amt | Actual Qty | Actual Rate | Actual Amt | Wastage | Wastage % | Stock Received Qty (B) | Project Transfer Qty (E) | Stock Issue Qty (D) | Closing Stock Qty (CG) | Actual - Tag Issue Qty Difference
Civil Raw Material-Bricks | Bricks Bat | cuft | 23064.36 | 25 | 576609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Bricks | Earthen Bricks | nos | 2672699.7 | 5.9 | 16033498.2 | 48634.47 | 289645.15 | 51130 | 4.96 | 253821.5 | 2495.527 | 5.1312 | 61130 | 0 | 51130 | 10000 | 0
Civil Raw Material-Cement | Bulk Cement OPC 53 Loose Cement | MT | 3837.84 | 5100 | 19572958.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.26 | 0 | 10.53 | 28.73 | 10.53
Civil Raw Material-Cement | Cement OPC 53 | bags | 1776.9 | 221.67 | 394335.07 | 340.58 | 75636.47 | 0 | 0 | 0 | -340.583 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Cement | Cement PPC | bags | 37286.26 | 221.33 | 8206821.89 | 407.03 | 90586.37 | 490 | 200 | 97998.16 | 82.973 | 20.3851 | 1350 | 440 | 540 | 370 | 50
Civil Raw Material-Chemical | Admixture PC Based | kg | 43397.97 | 50 | 2169898.65 | 7.3 | 365.08 | 0 | 0 | 0 | -7.302 | -100 | 10230 | 0 | 118.56 | 10111.44 | 118.56
Civil Raw Material-Chemical | Waterproofing Chemical | kg | 1730 | 50 | 86500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Cover Block | Cover Block 20 MM | nos | 30000 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Cover Block | Cover Block 25 MM | nos | 25000 | 1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Cover Block | Cover Block 30 MM | nos | 20000 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Cover Block | Cover Block 50 MM | nos | 20000 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 395 | 1.19 | 468.5 | 395 | 0 | 1170 | 0 | 1170 | 0 | 775
Civil Raw Material-Cover Block | Cover Block L Shape 40 MM | nos | 20680 | 1 | 20680 | 0 | 0 | 224 | 1.13 | 253.4 | 224 | 0 | 1150 | 0 | 350 | 800 | 126
Civil Raw Material-Cover Block | Cover Blok 30/35/40 MM | nos | 25000 | 1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Flyash | Dry Fly Ash | MT | 1570.34 | 1250 | 1962921.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.07 | 0 | 4.29 | 35.78 | 4.29
Civil Raw Material-Grit | Grit 10 MM | cuft | 194283.59 | 22.5 | 4464408.62 | 1298.68 | 28570.86 | 0 | 0 | 0 | -1298.675 | -100 | 1542 | 0 | 407.82 | 1134.18 | 407.82
Civil Raw Material-Grit | Grit 20 MM | cuft | 268277.59 | 28 | 7771003.68 | 1312.6 | 35440.32 | 903 | 27 | 24381 | -409.605 | -31.2055 | 3640 | 0 | 1514.75 | 2125.25 | 611.75
Civil Raw Material-Misc | Binding Wire | kg | 17844 | 67.5 | 1159985 | 21.5 | 1505 | 254 | 58.09 | 14753.88 | 232.5 | 1081.3953 | 1050 | 0 | 325 | 725 | 71
Civil Raw Material-Misc | Fibre Mesh | mtr | 122250 | 4.7 | 586455 | 442.38 | 1990.69 | 0 | 0 | 0 | -442.375 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Misc | Shuttering Oil | ltr | 2422 | 65 | 157430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 15 | 210 | 15
Civil Raw Material-Misc | Stone for Masoanry | cuft | 2100 | 30 | 63000 | 1753.13 | 52593.98 | 2365 | 29.17 | 68987.05 | 611.867 | 34.9013 | 2365 | 0 | 2365 | 0 | 0
Civil Raw Material-RMC | RMC M-10 | cum | 117.6 | 3182.5 | 371102.6 | 10 | 32148.43 | 63 | 2575 | 162225 | 53 | 530 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0
Civil Raw Material-RMC | RMC M-25 | cum | 538.02 | 4500 | 2421090 | 0 | 0 | 37.5 | 2575 | 96562.5 | 37.5 | 0 | 76.5 | 0 | 37.5 | 39 | 0
Civil Raw Material-RMC | RMC M-30 | cum | 29.99 | 3800 | 113973.4 | 22.86 | 86852.02 | 23 | 2575 | 59225 | 0.144 | 0.63003 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0
Civil Raw Material-RMC | RMC M-35 | cum | 26.99 | 4535 | 122413.26 | 26.56 | 120441.33 | 27 | 2575 | 69525 | 0.442 | 1.6643 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0
Civil Raw Material-RMC | RMC M-7.5 | cum | 3.96 | 3110 | 12328.04 | 1.18 | 3677.37 | 0 | 0 | 0 | -1.182 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Sand | Coarse River Sand | cuft | 3066 | 50 | 153300 | 850.31 | 42515.59 | 0 | 0 | 0 | -850.313 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Sand | M-Sand | cuft | 352284.93 | 43.57 | 14114161.2 | 1574.17 | 71186.18 | 2169 | 35.55 | 77107.95 | 594.826 | 37.7865 | 7922 | 0 | 2791.13 | 5130.87 | 622.13
Civil Raw Material-Sand | Silica Sand | cuft | 113941.15 | 50 | 5697057.5 | 1300.64 | 65031.73 | 900 | 50 | 45000 | -400.636 | -30.8031 | 1377 | 0 | 900 | 477 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 08 MM | MT | 534.62 | 55250 | 29403847.5 | 0.01 | 536.96 | 3.17 | 54949.97 | 173971.6 | 3.156 | 31560 | 18.92 | 0 | 3.17 | 15.75 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 10 MM | MT | 89.1 | 55000 | 4900225 | 0 | 0 | 1 | 53900 | 53900 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 12 MM | MT | 178.4 | 55250 | 9811827.5 | 0.04 | 2446.16 | 15.18 | 52401.35 | 795190.5 | 15.131 | 34388.6364 | 20.18 | 0 | 15.18 | 5 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 16 MM | MT | 179.28 | 55250 | 9860778.5 | 0.23 | 12970.63 | 27.13 | 52404.59 | 1421579.3 | 26.893 | 11492.735 | 69.88 | 0 | 27.13 | 42.75 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 20 MM | MT | 357.21 | 55250 | 19646965 | 0.18 | 9903.98 | 29.06 | 52397.69 | 1522624.5 | 28.881 | 16225.2809 | 41.56 | 0 | 29.06 | 12.5 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 25 MM | MT | 89.1 | 55000 | 4900225 | 0 | 0 | 7.51 | 52400 | 393524 | 7.51 | 0 | 33.76 | 0.05 | 7.51 | 26.2 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 32 MM | MT | 356.38 | 55000 | 19600900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 40 MM | MT | 17.3 | 55 | 951.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Shuttering-Batten (Mirandi) | Batten 3x2.5x10 (Mirandi) | nos | 4594.88 | 600 | 2756928 | 0 | 0 | 124 | 646.14 | 80121.03 | 124 | 0 | 355 | 0 | 124 | 231 | 0
Civil Shuttering-Batten (Pine) | Batten 2.25x1.5x8 (Pine) | nos | 4594.88 | 150 | 689232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Shuttering-Batten (Pine) | Batten 2x2.5x8 (Pine) | nos | 18378.83 | 200 | 3675765.6 | 0 | 0 | 690 | 187.93 | 129672.9 | 690 | 0 | 840 | 0 | 690 | 150 | 0
Civil Shuttering-Misc | Shuttering Tape Brown | nos | 700 | 75 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0
Civil Shuttering-Misc | Shuttering Tape White | nos | 102 | 75 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0
Civil Shuttering-Ply | Shuttering Ply 8x4x12 MM | nos | 2297.44 | 2000 | 4594880 | 0 | 0 | 152 | 1941.47 | 295104 | 152 | 0 | 200 | 0 | 152 | 48 | 0
Consumable Material-Nails | Nails 2 | kg | 3000 | 65 | 195000 | 0 | 0 | 40 | 53.39 | 2135.6 | 40 | 0 | 157 | 0 | 40 | 117 | 0
Consumable Material-Nails | Nails 3 | kg | 3000 | 65 | 195000 | 0 | 0 | 15 | 50.75 | 761.25 | 15 | 0 | 155 | 0 | 20 | 135 | 5
Consumable Material-Nails | Nails 4 | kg | 7840 | 65 | 509600 | 0 | 0 | 24 | 50 | 1200 | 24 | 0 | 156 | 0 | 30 | 126 | 6
Site Infra Items-GI Sheet | GI Sheet 10x4 | nos | 232 | 1270 | 294640 | 208 | 264160 | 166 | 1806.63 | 299900 | -42 | -20.1923 | 449 | 0 | 166 | 283 | 0
Site Infra Items-GI Sheet | GI Sheet 8x4 | nos | 290 | 1100 | 319000 | 260 | 286000 | 158 | 1062.18 | 167824.6 | -102 | -39.2308 | 348 | 0 | 208 | 140 | 50
Total |  |  | 4050060.6 | 5740.76 | 197767846.46 | 58471.86 | 1574204.3 | 60432.54 | 104.38 | 6307818.22 | 1960.679 | 3.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60432.54