## Sheet1
Item Group | Item Desc | Resource Unit | Est Qty | Est Rate | Est Amt | Theoritical Qty | Theoritical Amt | Actual Qty | Actual Rate | Actual Amt | Wastage | Wastage % | Stock Received Qty (B) | Project Transfer Qty (E) | Stock Issue Qty (D) | Closing Stock Qty (CG) | Actual - Tag Issue Qty Difference
Civil Raw Material-Bricks | Bricks Bat | cuft | 23064.36 | 25 | 576609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Bricks | Earthen Bricks | nos | 2722467.28 | 5.9 | 16033498.2 | 80525.84 | 480993.37 | 68930 | 4.92 | 339261.5 | -11595.843 | -14.4002 | 69830 | 0 | 68930 | 900 | 0
Civil Raw Material-Cement | Bulk Cement OPC 53 Loose Cement | MT | 3822.77 | 5100 | 19496127 | 246.52 | 1257256.49 | 0 | 0 | 0 | -246.521 | -100 | 668.17 | 0 | 584.15 | 84.02 | 584.15
Civil Raw Material-Cement | Cement OPC 53 | bags | 1847.38 | 221.67 | 394335.07 | 466.5 | 103616.36 | 0 | 0 | 0 | -466.495 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Cement | Cement PPC | bags | 25886.74 | 221.33 | 5683421.89 | 556.5 | 123777.54 | 660 | 202.18 | 133438.06 | 103.496 | 18.5975 | 1350 | 440 | 810 | 100 | 150
Civil Raw Material-Chemical | Admixture PC Based | kg | 43236.57 | 50 | 2161828.35 | 2785.78 | 139288.98 | 0 | 0 | 0 | -2785.779 | -100 | 10230 | 0 | 6551.26 | 3678.74 | 6551.26
Civil Raw Material-Chemical | Waterproofing Chemical | kg | 1730 | 50 | 86500 | 1.69 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | -1.692 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Cover Block | Cover Block 20 MM | nos | 30000 | 1 | 30000 | 610.13 | 610.13 | 0 | 0 | 0 | -610.127 | -100 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0
Civil Raw Material-Cover Block | Cover Block 25 MM | nos | 25000 | 1 | 25000 | 508.44 | 508.44 | 0 | 0 | 0 | -508.439 | -100 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
Civil Raw Material-Cover Block | Cover Block 30 MM | nos | 20000 | 1 | 20000 | 406.75 | 406.75 | 0 | 0 | 0 | -406.751 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Cover Block | Cover Block 50 MM | nos | 20000 | 1 | 20000 | 406.75 | 406.75 | 395 | 1.19 | 468.5 | -11.751 | -2.889 | 13170 | 0 | 8170 | 5000 | 7775
Civil Raw Material-Cover Block | Cover Block L Shape 40 MM | nos | 20680 | 1 | 20680 | 420.58 | 420.58 | 224 | 1.13 | 253.4 | -196.581 | -46.7403 | 3050 | 0 | 550 | 2500 | 326
Civil Raw Material-Cover Block | Cover Blok 30/35/40 MM | nos | 25000 | 1 | 25000 | 508.44 | 508.44 | 0 | 0 | 0 | -508.439 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Flyash | Dry Fly Ash | MT | 1557.42 | 1250 | 1946781.25 | 100.43 | 125543.06 | 0 | 0 | 0 | -100.434 | -100 | 309.42 | 0 | 259.33 | 50.09 | 259.33
Civil Raw Material-Grit | Grit 10 MM | cuft | 151283.59 | 22.5 | 3475408.62 | 11302.05 | 258135.63 | 1500 | 22 | 33000 | -9802.047 | -86.7281 | 31862 | 0 | 26523.41 | 5338.59 | 25023.41
Civil Raw Material-Grit | Grit 20 MM | cuft | 225277.59 | 28 | 6524003.68 | 16066.68 | 462272.25 | 2403 | 27 | 64881 | -13663.684 | -85.0436 | 42212 | 0 | 38159.35 | 4052.65 | 35756.35
Civil Raw Material-Misc | Binding Wire | kg | 17844 | 67.5 | 1159985 | 723.73 | 47149.87 | 1904 | 59.19 | 112695.63 | 1180.271 | 163.0819 | 2850 | 25 | 2235 | 590 | 331
Civil Raw Material-Misc | Fibre Mesh | mtr | 122250 | 4.7 | 586455 | 633.17 | 2866.17 | 0 | 0 | 0 | -633.166 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Misc | Shuttering Oil | ltr | 2422 | 65 | 157430 | 49.26 | 3201.74 | 0 | 0 | 0 | -49.258 | -100 | 225 | 0 | 15 | 210 | 15
Civil Raw Material-Misc | Stone for Masoanry | cuft | 2100 | 30 | 63000 | 1914.46 | 57433.64 | 2365 | 29.17 | 68987.05 | 450.545 | 23.5339 | 2365 | 0 | 2365 | 0 | 0
Civil Raw Material-RMC | RMC M-10 | cum | 2949.29 | 2955 | 7450307.6 | 257.97 | 652077.6 | 322 | 2338.65 | 753044.12 | 64.028 | 24.8197 | 402 | 0 | 322 | 80 | 0
Civil Raw Material-RMC | RMC M-25 | cum | 14696.43 | 3850 | 47728002 | 913.04 | 2921729.49 | 1220.5 | 2910.53 | 3552302.53 | 307.46 | 33.6743 | 2025.25 | 0 | 1220.5 | 804.75 | 0
Civil Raw Material-RMC | RMC M-30 | cum | 29.99 | 3800 | 113973.4 | 22.86 | 86852.02 | 23 | 2575 | 59225 | 0.144 | 0.63003 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0
Civil Raw Material-RMC | RMC M-35 | cum | 26.99 | 4535 | 122413.26 | 26.56 | 120441.33 | 27 | 2575 | 69525 | 0.442 | 1.6643 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0
Civil Raw Material-RMC | RMC M-7.5 | cum | 3.96 | 3110 | 12328.04 | 1.18 | 3677.37 | 0 | 0 | 0 | -1.182 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Sand | Coarse River Sand | cuft | 3340.38 | 50 | 153300 | 1222.73 | 61136.58 | 0 | 0 | 0 | -1222.733 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Sand | M-Sand | cuft | 309559.31 | 43.57 | 12394161.2 | 17618.6 | 716577.11 | 4269 | 36.29 | 154907.95 | -13349.597 | -75.7699 | 49161 | 0 | 43449.1 | 5711.9 | 39180.1
Civil Raw Material-Sand | Silica Sand | cuft | 114215.53 | 50 | 5697057.5 | 1958.34 | 97916.85 | 900 | 50 | 45000 | -1058.338 | -54.0427 | 2040 | 0 | 1177 | 863 | 277
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 08 MM | MT | 534.62 | 55250 | 29403847.5 | 21.08 | 1159214.48 | 22.57 | 55336.86 | 1248731.6 | 1.489 | 7.0646 | 49.31 | 0 | 22.57 | 26.74 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 10 MM | MT | 89.1 | 55000 | 4900225 | 3.51 | 193112.92 | 16.25 | 53900 | 875821.1 | 12.738 | 362.8026 | 65.72 | 0 | 16.25 | 49.47 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 12 MM | MT | 178.4 | 55250 | 9811827.5 | 7.07 | 388672 | 64.48 | 52400.32 | 3379034.5 | 57.419 | 812.6097 | 136.26 | 0 | 64.48 | 71.77 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 16 MM | MT | 179.28 | 55250 | 9860778.5 | 7.26 | 399196.47 | 59.83 | 52402.08 | 3135006.9 | 52.57 | 724.5039 | 79.5 | 0 | 59.83 | 19.68 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 20 MM | MT | 357.21 | 55250 | 19646965 | 14.22 | 782355.66 | 40.55 | 52398.35 | 2124543.3 | 26.323 | 185.0735 | 61.34 | 0 | 40.55 | 20.79 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 25 MM | MT | 89.1 | 55000 | 4900225 | 3.51 | 193112.92 | 33.71 | 52400 | 1766194.4 | 30.195 | 860.0114 | 43.36 | 0.05 | 33.71 | 9.61 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 32 MM | MT | 356.38 | 55000 | 19600900 | 14.04 | 772451.68 | 0 | 0 | 0 | -14.045 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Raw Material-Steel | TMT Steel 40 MM | MT | 17.3 | 55 | 951.5 | 0.7 | 38.62 | 0 | 0 | 0 | -0.702 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Shuttering-Batten (Mirandi) | Batten 3x2.5x10 (Mirandi) | nos | 4594.88 | 600 | 2756928 | 93.45 | 56069.18 | 558 | 618.64 | 345203.78 | 464.551 | 497.1171 | 655 | 0 | 558 | 97 | 0
Civil Shuttering-Batten (Pine) | Batten 2.25x1.5x8 (Pine) | nos | 4594.88 | 150 | 689232 | 93.45 | 14017.3 | 0 | 0 | 0 | -93.449 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Civil Shuttering-Batten (Pine) | Batten 2x2.5x8 (Pine) | nos | 18378.83 | 200 | 3675765.6 | 373.78 | 74756.1 | 2900 | 191.17 | 554401.24 | 2526.22 | 675.8575 | 3276 | 0 | 2900 | 376 | 0
Civil Shuttering-Misc | Shuttering Tape Brown | nos | 700 | 75 | 52500 | 14.24 | 1067.72 | 0 | 0 | 0 | -14.236 | -100 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0
Civil Shuttering-Misc | Shuttering Tape White | nos | 102 | 75 | 7650 | 2.07 | 155.58 | 0 | 0 | 0 | -2.074 | -100 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0
Civil Shuttering-Ply | Shuttering Ply 8x4x12 MM | nos | 2297.44 | 2000 | 4594880 | 46.72 | 93448.64 | 500 | 1968 | 984000 | 453.276 | 970.1139 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0
Consumable Material-Nails | Nails 2 | kg | 3000 | 65 | 195000 | 61.01 | 3965.82 | 262 | 51.56 | 13507.83 | 200.987 | 329.4167 | 307 | 0 | 262 | 45 | 0
Consumable Material-Nails | Nails 3 | kg | 3000 | 65 | 195000 | 61.01 | 3965.82 | 235 | 52.12 | 12248.3 | 173.987 | 285.1638 | 355 | 0 | 245 | 110 | 10
Consumable Material-Nails | Nails 4 | kg | 7840 | 65 | 509600 | 159.45 | 10364.02 | 276 | 51.66 | 14259.24 | 116.554 | 73.0994 | 406 | 0 | 292 | 114 | 16
Site Infra Items-GI Sheet | GI Sheet 10x4 | nos | 12400 | 1270 | 15748000 | 208 | 264160 | 166 | 1806.63 | 299900 | -42 | -20.1923 | 515 | 0 | 166 | 349 | 0
Site Infra Items-GI Sheet | GI Sheet 8x4 | nos | 15500 | 1100 | 17050000 | 260 | 286000 | 158 | 1062.18 | 167824.6 | -102 | -39.2308 | 357 | 0 | 208 | 149 | 50
Total |  |  | 4004500.99 | 5614.55 | 275757881.66 | 141699.55 | 12421014.06 | 90434.88 | 224.56 | 20307666.53 | -51264.668 | -36.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90434.88